Flexx Proposal V2

ROADMAP PRIORIZADO - FLEXX PROPOSAL V2

Plano de Desenvolvimento e Implementação - Engenheiro Sênior

19 de março de 2026

### 1. MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO

A matriz abaixo detalha as tarefas priorizadas, seus impactos, riscos, dependências, esforço estimado e retorno sobre o investimento (ROI), servindo como guia para o desenvolvimento do Flexx Proposal V2.

| Prioridade | Tarefa | Impacto | Risco | Dependências | Esforço (dias) | ROI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 - CRÍTICO | Error Handler Centralizado | Alto | Médio | Nenhuma | 3 | Alto |
| P1 - CRÍTICO | Melhorar Validação de Telefone | Alto | Baixo | Nenhuma | 2 | Alto |
| P1 - CRÍTICO | Logging Estruturado | Alto | Baixo | Nenhuma | 2 | Alto |
| P2 - IMPORTANTE | Testes Unitários para Validators | Alto | Baixo | Depende de P1 | 5 | Alto |
| P2 - IMPORTANTE | Documentação Swagger Aprimorada | Médio | Baixo | Nenhuma | 3 | Médio |
| P2 - IMPORTANTE | Autenticação JWT | Alto | Alto | Depende de P1 | 5 | Alto |
| P3 - RECOMENDADO | Rate Limiting | Médio | Médio | Depende de P2.3 | 3 | Médio |
| P3 - RECOMENDADO | Cache Redis para Tabela de Preços | Médio | Médio | Nenhuma | 4 | Médio |
| P3 - RECOMENDADO | Soft Delete para Propostas | Médio | Baixo | Nenhuma | 3 | Médio |
| P3 - RECOMENDADO | Auditoria de Mudanças | Médio | Médio | Depende de P2.3 | 4 | Médio |
| P4 - FUTURO | Versionamento de API | Baixo | Médio | Depende de P2.3 | 3 | Médio |
| P4 - FUTURO | Integração com Email | Médio | Médio | Nenhuma | 5 | Alto |
| P4 - FUTURO | Geração de PDF | Médio | Médio | Nenhuma | 6 | Alto |
| P5 - LONGO PRAZO | Dashboard Analytics | Baixo | Baixo | Nenhuma | 8 | Médio |
| P5 - LONGO PRAZO | Integração WhatsApp | Baixo | Alto | Depende de P4.2 | 7 | Médio |

### 2. JUSTIFICATIVA TÉCNICA

A priorização das tarefas foi definida com base em uma análise de impacto, risco e dependências, visando construir uma base sólida para o sistema antes de adicionar funcionalidades mais avançadas. A ordem proposta garante que as melhorias de estabilidade, segurança e testabilidade sejam implementadas primeiro, minimizando riscos futuros e facilitando o desenvolvimento contínuo.

Por que essa ordem?

P1 - CRÍTICO (Semanas 1-2):

- Error Handler Centralizado: É fundamental para a robustez do sistema. Sem um tratamento de erros adequado, qualquer falha em fases posteriores seria difícil de diagnosticar e gerenciar, impactando a experiência do usuário e a manutenção do código.

- Melhorar Validação de Telefone: Aborda um risco imediato de usabilidade. A validação atual pode ser muito restritiva, levando à rejeição de usuários com formatos de telefone válidos, mas não previstos. Melhorar isso garante maior flexibilidade e aceitação.

- Logging Estruturado: Essencial para a observabilidade do sistema. Permite monitorar o comportamento da aplicação, identificar gargalos e depurar problemas de forma eficiente, sendo crucial para todas as fases subsequentes.

P2 - IMPORTANTE (Semanas 3-4):

- Testes Unitários para Validators: Com o Error Handler e Logging em vigor, podemos agora focar na qualidade do código. Testes unitários previnem regressões e garantem que as validações críticas funcionem conforme o esperado, especialmente após as melhorias de P1.

- Documentação Swagger Aprimorada: Facilita a integração com outras equipes e sistemas. Uma API bem documentada é crucial para o desenvolvimento paralelo e para a compreensão das funcionalidades, especialmente antes da implementação de segurança.

- Autenticação JWT: Uma das prioridades mais altas em termos de segurança. Proteger os endpoints da API é vital antes que o sistema seja exposto a um ambiente de produção mais amplo. Sua dependência de P1 garante que erros na autenticação sejam tratados e logados corretamente.

P3 - RECOMENDADO (Semanas 5-8):

- Rate Limiting: Protege a API contra abusos e ataques de negação de serviço (DoS), complementando a segurança provida pelo JWT.

- Cache Redis para Tabela de Preços: Melhora significativamente a performance da aplicação, reduzindo a carga sobre o banco de dados e acelerando as respostas para cálculos de propostas.

- Soft Delete para Propostas: Uma funcionalidade importante para a integridade dos dados e conformidade, permitindo a "exclusão" lógica de propostas sem perder o histórico.

- Auditoria de Mudanças: Essencial para rastrear quem fez o quê e quando, aumentando a segurança e a capacidade de depuração, especialmente após a implementação de autenticação.

P4 - FUTURO (Semanas 9-16):

- Versionamento de API: Torna-se necessário quando há a expectativa de múltiplas versões da API coexistindo, permitindo a evolução sem quebrar clientes existentes.

- Integração com Email: Agrega valor ao negócio, automatizando o envio de propostas e comunicações, mas não é crítico para a funcionalidade central do sistema.

- Geração de PDF: Complementa a integração de email, oferecendo um formato profissional e imutável para as propostas, melhorando a experiência do usuário final.

P5 - LONGO PRAZO (Semanas 17+):

- Dashboard Analytics: Fornece inteligência de negócio valiosa, mas não impacta diretamente a operação do sistema de propostas. Pode ser desenvolvido após a estabilização das funcionalidades principais.

- Integração WhatsApp: Uma funcionalidade de comunicação adicional que pode ser explorada após a consolidação das outras integrações e funcionalidades.

### 3. CRONOGRAMA DETALHADO

Este cronograma detalha a alocação de tempo para cada tarefa, distribuindo-as pelas semanas de desenvolvimento. Os dias úteis são baseados em uma semana de 5 dias.

FASE 1: FUNDAÇÃO (Semanas 1-2) - 7 dias úteis

Objetivo: Tornar o código pronto para produção básica, garantindo estabilidade e observabilidade.

- Semana 1 (5 dias):  Seg-Qua: Error Handler Centralizado (3 dias)

- Qui-Sex: Melhorar Validação de Telefone (2 dias)

- Semana 2 (2 dias):  Seg-Ter: Logging Estruturado (2 dias)

FASE 2: SEGURANÇA E TESTABILIDADE (Semanas 3-5) - 13 dias úteis

Objetivo: Proteger a API e garantir a qualidade do código através de testes e documentação.

- Semana 3 (5 dias):  Seg-Sex: Testes Unitários para Validators (5 dias)

- Semana 4 (5 dias):  Seg-Qua: Documentação Swagger Aprimorada (3 dias)

- Qui-Sex: Autenticação JWT (2 dias)

- Semana 5 (3 dias):  Seg-Qua: Autenticação JWT (continuação, 3 dias)

FASE 3: PERFORMANCE E GOVERNANÇA DE DADOS (Semanas 5-8) - 14 dias úteis

Objetivo: Otimizar a performance do sistema e implementar mecanismos de governança de dados.

- Semana 5 (2 dias restantes):  Qui-Sex: Rate Limiting (2 dias)

- Semana 6 (5 dias):  Seg: Rate Limiting (continuação, 1 dia)

- Ter-Sex: Cache Redis para Tabela de Preços (4 dias)

- Semana 7 (5 dias):  Seg-Qua: Soft Delete para Propostas (3 dias)

- Qui-Sex: Auditoria de Mudanças (2 dias)

- Semana 8 (2 dias):  Seg-Ter: Auditoria de Mudanças (continuação, 2 dias)

FASE 4: EXPANSÃO DE FUNCIONALIDADES (Semanas 9-12) - 14 dias úteis (+ 6 dias de buffer/testes)

Objetivo: Adicionar funcionalidades de valor agregado e preparar para futuras evoluções.

- Semana 9 (5 dias):  Seg-Qua: Versionamento de API (3 dias)

- Qui-Sex: Integração com Email (2 dias)

- Semana 10 (5 dias):  Seg-Qua: Integração com Email (continuação, 3 dias)

- Qui-Sex: Geração de PDF (2 dias)

- Semana 11 (5 dias):  Seg-Qui: Geração de PDF (continuação, 4 dias)

- Sex: Testes e Refinamento (1 dia)

- Semana 12 (5 dias):  Seg-Sex: Testes e Refinamento (5 dias)

FASE 5: INTELIGÊNCIA E COMUNICAÇÃO (Semanas 17+) - 15 dias úteis

Objetivo: Implementar ferramentas de análise de dados e canais de comunicação adicionais.

- Semana 17 (5 dias):  Seg-Sex: Dashboard Analytics (5 dias)

- Semana 18 (5 dias):  Seg-Qua: Dashboard Analytics (continuação, 3 dias)

- Qui-Sex: Integração WhatsApp (2 dias)

- Semana 19 (5 dias):  Seg-Sex: Integração WhatsApp (continuação, 5 dias)

### 4. DEPENDÊNCIAS E RISCOS

A gestão de dependências e a mitigação de riscos são cruciais para o sucesso do projeto. A ordem das tarefas foi pensada para resolver as dependências de forma sequencial e mitigar os riscos mais críticos primeiro.

Dependências Críticas:

A execução de certas tarefas depende da conclusão de outras, conforme detalhado:

- P1 (Error Handler, Logging) → P2 (Testes, JWT): A estabilidade e observabilidade da Fase 1 são pré-requisitos para o desenvolvimento seguro e testável da Fase 2.

- P2.3 (Autenticação JWT) → P3.1 (Rate Limiting): A proteção contra abusos (Rate Limiting) só faz sentido após a identificação do usuário via autenticação.

- P2.3 (Autenticação JWT) → P3.4 (Auditoria de Mudanças): A auditoria requer um usuário autenticado para registrar quem realizou a ação.

- P4.2 (Integração com Email) → P5.2 (Integração WhatsApp): A experiência de comunicação pode ser aprimorada com o WhatsApp após a base de comunicação por email estar estabelecida.

Riscos Mitigados:

As prioridades foram definidas para abordar e mitigar os seguintes riscos:

- Risco de Segurança: Mitigado por P2.3 (Autenticação JWT) e P3.1 (Rate Limiting), que protegem a API contra acessos não autorizados e abusos.

- Risco de Performance: Mitigado por P3.2 (Cache Redis), que otimiza o acesso a dados frequentemente utilizados, como a tabela de preços.

- Risco de Integridade de Dados: Mitigado por P3.3 (Soft Delete) e P3.4 (Auditoria de Mudanças), que garantem a rastreabilidade e a recuperação de informações.

- Risco de Compatibilidade: Mitigado por P4.1 (Versionamento de API), que permite a evolução da API sem quebrar clientes existentes.

### 5. MÉTRICAS DE SUCESSO

Para cada fase, definimos métricas claras para avaliar o sucesso e o progresso do projeto:

- FASE 1 (Fundação):  100% de cobertura de erros críticos, com 0 crashes não tratados em produção.

- Logs estruturados e acessíveis para todas as operações críticas.

- FASE 2 (Segurança e Testabilidade):  80%+ de cobertura de testes unitários para os módulos críticos (validators, models, schemas).

- 0 vulnerabilidades de segurança críticas identificadas em testes de penetração básicos.

- Documentação Swagger atualizada e completa para todos os endpoints.

- FASE 3 (Performance e Governança de Dados):  Tempo de resposta médio da API para cálculos de propostas < 200ms.

- 0 timeouts ou erros de sobrecarga devido a picos de requisição.

- Capacidade de restaurar dados de propostas "excluídas" logicamente.

- Registro completo de todas as alterações importantes nas propostas.

- FASE 4 (Expansão de Funcionalidades):  100% das funcionalidades de email e PDF implementadas e testadas.

- Capacidade de manter múltiplas versões da API sem impacto nos clientes existentes.

- FASE 5 (Inteligência e Comunicação):  Dashboard com 5+ métricas de negócio relevantes (ex: número de propostas criadas, aceitas, valor total).

- Integração WhatsApp funcional para envio de notificações ou propostas.

### 6. PRÓXIMOS PASSOS

Com este roadmap detalhado, temos um plano claro para o desenvolvimento do Flexx Proposal V2. A próxima etapa é iniciar a implementação das tarefas de Prioridade 1.

Você concorda com esta priorização e cronograma?

Se sim, podemos começar IMEDIATAMENTE com as seguintes tarefas na próxima semana:

- Error Handler Centralizado (Segunda a Quarta-feira)

- Melhorar Validação de Telefone (Quinta a Sexta-feira)

- Logging Estruturado (Segunda a Terça-feira da semana seguinte)

Aguardo sua confirmação para dar o pontapé inicial na implementação da Fase 1!

Documento elaborado em 19 de março de 2026. As informações contidas são de responsabilidade do solicitante.

FASE 1: FUNDAÇÃO (Semanas 1-2) - 7 dias

Objetivo: Tornar o código pronto para produção básica

- ✅ Error Handler Centralizado (3 dias) - Sem isso, nada funciona bem

- ✅ Melhorar Validação de Telefone (2 dias) - Risco imediato de UX

- ✅ Logging Estruturado (2 dias) - Essencial para monitorar tudo

FASE 2: SEGURANÇA (Semanas 3-5) - 13 dias

Objetivo: Proteger a API e garantir qualidade

- ✅ Testes Unitários (5 dias) - Previne regressões

- ✅ Documentação Swagger (3 dias) - Facilita integração

- ✅ Autenticação JWT (5 dias) - Crítico para segurança

FASE 3: PERFORMANCE (Semanas 5-8) - 14 dias

Objetivo: Otimizar e melhorar experiência

- ✅ Rate Limiting (3 dias) - Protege contra abusos

- ✅ Cache Redis (4 dias) - Melhora performance

- ✅ Soft Delete (3 dias) - Integridade de dados

- ✅ Auditoria (4 dias) - Rastreabilidade

FASE 4: EXPANSÃO (Semanas 9-12) - 14 dias

Objetivo: Adicionar funcionalidades de valor

- ✅ Versionamento de API (3 dias)

- ✅ Integração Email (5 dias)

- ✅ Geração de PDF (6 dias)

FASE 5: ANALYTICS (Semanas 17+) - 15 dias

Objetivo: Inteligência de negócio

- ✅ Dashboard Analytics (8 dias)

- ✅ WhatsApp Integration (7 dias)